## 指标体系表
2019年吉大师院定向生培养1158万元专项资金绩效评价指标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评价内容与计分 | 评价情况 | 自评得分
决策（15） | 项目立项（4） | 立项依据充分性（2） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策的计1分，否则计0分。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策的。 | 1
|  |  |  | 1 | 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需的计1分，否则计0分。 | 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 | 1
|  | 立项程序规范性（2） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1 | 项目按照规定的程序申请设立的讲1分，否则计0分； | 项目按照规定的程序申请设立。 | 1
|  |  |  | 1 | 审批文件、材料符合相关要求的计1分，否则计0分； | 审批文件、材料符合相关的要求。 | 1
| 绩效目标 | 绩效目标合理性（3） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1 | 项目有绩效目标的计1分，否则计0分。 | 项目设有绩效目标。 | 1
|  |  |  | 1 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性的计1分，否则计0分。 | 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。 | 1
|  |  |  | 1 | 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配的计1份，否则计0分。 | 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1
|  | 绩效指标明确性（4） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的计2分，否则计0分。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 2
|  |  |  | 2 | 通过清晰、可衡量的指标值予以体现的计2分，否则计0分。 | 未对绩效指标进行量化、细化。 | 0
| 资金投入（4） | 预算编制科学性（2） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1 | 预算内容与项目内容匹配的计1分，否则计0分。 | 预算内容与项目内容匹配； | 1
|  |  |  | 1 | 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配的计1分，否则计0分。 | 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 1
|  | 资金分配合理性（2） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1 | 预算资金分配依据充分的计1分，否则计0分； | 预算资金分配依据充分。 | 1
|  |  |  | 1 | 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的计1分，否则计0分。 | 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 | 1
过程（15） | 资金管理(9) | 资金到位率（2） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 2 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。到位及时率100%2分，90%-100%1.5分；80%--90%1分；70%-80%0.5分，70%以下0分。 | 2019年度预算安排项目资金1158万元，截止2019年12月31日，项目资金已全部到位。 | 2
|  | 预算执行率（2） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 2 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。到位及时率100%2分，90%-100%1.5分；80%--90%1分；70%-80%0.5分，70%以下0分。 | 截止2019年12月31日，吉大师院共收到项目资金1158万元，期初结余4,771,498.48元，实际支出1117.889987万元。预算执行率为68.37% | 0
|  | 资金使用合规性（5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的计1分，否则计0分。 | 未对共同支出部分的经费按参与人数比例进行分摊。 | 0
|  |  |  | 1 | 符合项目预算批复或合同规定用途的计1分，否则计0分。 | 项目资金的使用，符合项目预算批复或合同规定用途。 | 1
|  |  |  | 1 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；否则计0分。 | 项目资金的拨付，有完整的审批程序和手续。 | 1
|  |  |  | 2 | 出现任何一例截留、挤占、挪用、虚列专项资金的，计0分；没有以上情况的，计2分。 | 未出现截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况。 | 2
| 组织实施(6) | 管理制度健全性(3) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1 | 已按相关要求制定业务管理制度的，计1分；未制定的计0分； | 已按相关要求制定业务管理制度的。 | 1
|  |  |  | 2 | 业务管理制度合法合规、完整，计2分，少一项扣1分 | 业务管理制度合法合规、完整。 | 2
|  | 制度执行有效性(3) | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.5 | 遵守相关法律法规和相关管理规定的计1.5分，否则计0分 | 遵守相关法律法规和相关管理规定； | 1.5
|  |  |  | 1.5 | 项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档的计1.5分，否则计0分 | 项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； | 1.5
产出(30) | 产出数量(10) | 实际完成率(10) | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 完成年初的招生计划的计5分；定向生毕业后到岗率达100%计5分。其中一项目未完成的计0分。 | 完成2019年招生计划，六年制初中起点定向培养计划120人；五年制初中起点定向培养计划280人。2019年定向生毕业人数397人，到岗率100%。 | 10
| 产出质量(10) | 质量达标率(10) | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 对定向生学习情况采取了相应的控制措施或手段的计5分，否则计0分；对毕业后到岗定向生教育教学情况进行后续调查并指导的计5分，否则计0分。 | 制定了定向培训质量要求和标准，对定向培养师范生学习情况采取了相应的控制措施或手段、对毕业后到岗定向师范生教育教学情况进行后续调查并指导 | 10
| 产出时效(10) | 完成及时性(10) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 | 在项目计划时间内全部完成的计6分，每推后2个月扣2分，扣完为止。 | 截止2019年12月31日，吉大师院已完成了年初的招生任务，向社会输送了合格的定向生毕业，完成了尚未毕业的定向生当年度教学任务。 | 10
效益(40) | 项目效益(40) | 经济效益（10） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 本项目为教育事业，无经济效益。 | 本项目为教育事业，无经济效益。 | 10
|  | 社会效益（10） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 10 | 项目的实施，提升了农村教师队伍整体素质、促进城乡教育均衡发展的计10分，否则计0分。 | 项目的实施，全面提升农村教师队伍整体素质、促进城乡教育均衡发展、推进科教强省建设和教育现代化进程的战略高度，充分认识实施各类初中起点农村教师公费定向培养计划的重大意义。 | 10
|  | 可持续影响（10） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 10 | 定向毕业生在各自的岗位上均取得了优异的成绩，受到各阶好评的计10分，否则计0分 | 定向毕业生在各自的岗位上均取得了优异的成绩，用人单位普遍反映吉首大学师范学院定向毕业生自身素质好，教学能力强，工作热情高，师德素养好，专业素质硬，无论是教育教学还是班级管理工作都做得扎实有效，有声有色，注重理论和实践相结合，将所学的知识能有效地运用于实际教学工作中。 | 10
|  | 满意度 (10) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 满意率=满意人数/调查总人数*100%，满意率在90%（含）以上(10分）、80%（含）至90%(8分)、70%（含）至80%(6分)、60%（含）至70%(4分)、50%（含）至60%(2分)，50%以下(0分)。 | 根据100分满意度调查表显示，有效调查问卷A（学生）、B（社会公众）及C（教师）的满意度为87%。 | 8
合计 |  | 100 |  | 100 |  |  | 93